**PROCEDURA DOKONANIA ZMIANY IMIENIA**

**w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie**

**w roku szkolnym 2023/2024**

Podstawa prawna:

*1. § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) i § 2* [*Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2023 r. poz. 2736).*](https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-28-lutego-2019-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2019-r.-poz.-502-17155.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_2_u_0_p_0_l_0_i_0)

***W celu kształtowania wychowawczych, moralnych i patriotycznych postaw uczniów, społeczność Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie pragnie dokonać zmiany dotychczasowego imienia szkoły na takie, które będzie łączyć oczekiwania wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Patron szkoły powinien podkreślać indywidualną tożsamość placówki, wzbogacać szkolne tradycje i uroczystości, nawiązywać do historii, nauki, kultury oraz miasta i całego kraju, a jednocześnie być znanym i bliskim symbolem dla uczniów naszej szkoły.***

**OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ „ZMIANA IMIENIA SZKOŁY”.**

1. Powołanie zespołu do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona szkoły.

2. Opracowanie regulaminu wyboru patrona szkoły.

3. Ustalenie procedury wyboru patrona szkoły.

**I. Powołanie zespołu do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona szkoły.**

Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona szkoły oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu pod nazwą „Zmiana patrona szkoły”.

W dniu 22.11.2023 r. dyrektor szkoły powołał zespół koordynujący działania związane ze zmianą patrona szkoły w składzie:

Przedstawiciele Rady Rodziców:

- Monika Mościbrodzka

- Kamila Bartoszek

- Anna Ptasznik-Kobusińska

- Karolina Michalak – Żmuda.

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

- Małgorzata Piszczyńska

- Małgorzata Siwiak

- Iwona Mróz

- Maciej Juszko

- Justyna Kłeczek

- Agnieszka Dziwak

- Marta Głogowska

- Renata Maławska

- Agnieszka Kornicka-Szyler

- Aneta Obręcka.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego:

- Karolina Piechnat

- Maria Walaś

- Liwia Kłeczek

- Karol Żmuda.

**II. Opracowanie regulaminu wyboru patrona szkoły**.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie to placówka z niemal 40 letnią tradycją. Poprzez zmianę imienia szkoła:

a) uzyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniająca ją spośród innych szkół;

b) będzie promować patrona;

c) może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach ogólnie uznawanych przez społeczność szkolną;

d) wzbogaci swoją obrzędowość związaną z patronem;

e) zyska możliwość współpracy z innymi placówkami edukacyjnymi.

Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany. Imię szkoły powinno nawiązywać do historii, nauki, kultury lub regionu oraz wybitnych osób z tym związanych.

**III. Procedura zmiany imienia w Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie**

I. W procesie zmiany patrona szkoły uczestniczą uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów/opiekunowie prawni i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie..

II. Każdy uprawniony ma prawo dobrowolnie zgłosić swojego kandydata pisemnie wraz
z uzasadnieniem wg wzoru (załącznik nr 1).

III. Zgłoszenie kandydata dla spełnienia wymogów formalnych powinno być:

 a) przedstawione w formie pisemnej,

 b) zawierać uzasadnienie wyboru patrona oraz czytelny podpis osoby składającej.

IV. Zgłoszenia przyjmowane będą od 07.02.2024 r. do 16.02.2024 r. w sekretariacie szkoły
w godzinach od 07.00 do 15.00 lub drogą mailową na adres szkoły: szp8@poczta.onet.pl.

V. Spośród zgłoszonych kandydatur komisja wyłania maksymalnie trzech kandydatów na patrona, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz maksymalnie trzech kandydatów według uznania komisji konkursowej.

VI. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru dodatkowych trzech propozycji spośród zgłoszonych.

VII. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów formalnych mogą zostać odrzucone przez komisję konkursową.

VIII. Nad przebiegiem wyboru patrona szkoły przez rodziców czuwa dyrektor, zespół koordynujący i przewodniczący Rady Rodziców.

IX. Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwają wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna p. Justyny Kłeczek

X. Propozycje zgłaszane przez nauczycieli, pracowników i rodziców gromadzi kierownik administracyjny szkoły.

XI. Wybory odbędą się w trzech etapach.

**ETAP I (od 08.01.2024 r. do 16.02.2024 r.)**

1. W procesie wyboru kandydata na patrona biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej
|nr 8, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice uczniów.

2. Rozmowy wychowawców z uczniami na temat: Kto może być Patronem Szkoły?

a) wychowawcy klas przeprowadzają lekcje wychowawcze na temat procedur wyboru patrona szkoły,

3. Zgłaszanie propozycji odbywać się będzie od 07.02.2024 r. do 16.02.2024 r. w sekretariacie szkoły w godz. od 07.00 do 15.00,

4. O zasadach wyboru kandydata na patrona szkoły będą poinformowani:

 a) uczniowie: na lekcjach wychowawczych,

 b) rodzice, nauczyciele i pracownicy:

 - na zebraniach,

 - na stronie internetowej szkoły,

 - poprzez dziennik elektroniczny.

**ETAP II ( od 16.02.2024 r. do 05.03.2024 r.)**

1. Prezentacja kandydatów.

a) zespół koordynujący przygotowuje listę maksymalnie sześciu kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów,

b) wychowawcy wraz z uczniami przygotowują prezentację kandydatów (np. wystawa, prezentacja multimedialna). Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej kandydatów na patrona.

2. Ogólnoszkolne wybory.

a) w wyznaczonych terminach i miejscu odbędą się tajne, również i dobrowolne wybory patrona szkoły:

 - dla uczniów

 - dla pracowników szkoły

 - dla rodziców uczniów

b) głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia roboczego,

c) głosowanie dla uczniów oraz pracowników szkoły odbywa się na karcie do głosowania wg wzoru (załącznik nr 2), głosowanie dla rodziców uczniów poprzez ankietę FORMS.

d) każdy głosujący podpisuje się na liście głosujących.

3. Nad przebiegiem głosowania czuwa komisja w składzie:

 - dyrektor - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

 - przedstawiciel Rady Rodziców,

 - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

Do liczenia głosów zostanie powołana Komisja Skrutacyjna (w składzie jak powyżej).

Patronem szkoły zostanie kandydat, który uzyskał największą ilość głosów, w przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów o wyborze patrona decyduje komisja konkursowa w głosowaniu jawnym.

4. Po ogłoszeniu wyników wyborów zespół koordynujący sporządza protokół z przebiegu wyborów.

**ETAP III (12.03.2024 r. – czerwiec 2024 r.)**

1. Sporządzenie przez zespół koordynujący dokumentacji z realizacji działań dotyczących wyboru patrona szkoły.

2. Ogłoszenie wyników głosowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z udziałem Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców o nadaniu szkole imienia wybranego patrona.

3. Przygotowanie wniosku formalnego do Rady Miasta o odwołanie obecnego patrona szkoły i nadanie nowego imienia szkoły wraz z uzasadnieniem i charakterystyką sylwetki patrona.

4. Powiadomienie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

5. Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole.

**REGULAMIN ZMIANY PATRONA SZKOŁY.**

**ZASADY**:

1. W wyborach bierze udział cała społeczność szkolna.

2. Wybory patrona szkoły przeprowadzone są według ustalonych procedur.

3. Dyrektor szkoły wyznacza zespół koordynujący odpowiedzialny za realizację zadań.

4. Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący.

5. Informacje o wyborze patrona szkoły oraz wyniki poszczególnych etapów zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazane przez dziennik elektroniczny.

6. Warunki wykluczające kandydata na patrona:

 a) gdy ocena wzbudza oczywiste kontrowersje, spory i podziały społeczne,

 b) gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych.

7. Procedury opiniują:

 a) Rada Pedagogiczna,

 b) Rada Rodziców,

 c) Samorząd Uczniowski.

8. Protokół z realizacji działań wraz z wnioskiem o nadaniu szkole imienia zostanie przekazany do Urzędu Miasta Oława, który wyda decyzję w tej sprawie.